## Продукт
Analytics & Control / Аналітика та контроль
Store Location & Opening Feasibility — Аналіз локації та доцільності відкриття магазину, Мобільний додаток GeoVizor для України та світу
AI Queue Monitoring — Моніторинг черг, Аудит ефективності касових вузлів
Store Standards & Photo Audit — Контроль стандартів магазину та фотоаудит з використанням АІ чатботу
Competitive Price & Assortment Monitoring — Моніторинг цін і асортименту конкурентів (у розробці)
Checkout & Software / Каси та програмне забезпечення
AI Self-Checkout & Loss Prevention — AI-каса самообслуговування із системою запобігання втрат (у розробці)
Self-Checkout — Каса самообслуговування
| POS Software — Касове програмне забезпечення + ПРРО | Скрипт
ERP System — Програмне забезпечення для управління торговим закладом
Loyalty Platform — Платформа лояльності, включаючи CRM-систему та мобільний додаток
Store Development / Розвиток і запуск магазину
Store Concept & Design — Концепція та дизайн магазину
Retail Equipment & Deployment — Торгове обладнання та впровадження
Turnkey Store Opening — Відкриття магазину під ключ

## Проект
№ | Напрямок / задача | Відповідальний | Термін | Відмітка про виконання | Примітка
1. | Сайт | - | - | - | -
2026-01-01 | Сформувати ТЗ та структуру сайту за логікою продуктів GeoVizor (аналогічно як у https://www.strongpoint.com/) Розробити структуру головної сторінки («Всі рішення») з картою магазину за аналогією StrongPoint Розробити структуру для кожного ключового продукту, на кожному прописати: проблема → рішення → як працює → ефект для клієнта → кейс → ціна/запит ціни → CTA Розробити структуру адмінки сайту Підготувати SEO-структуру за напрямками продуктів | Дідицький О. | 2026-09-02
2026-02-01 | Розробити сайт по затвердженому ТЗ | Дідицький О. | 2026-09-15
2026-04-01 | Підготувати англомовну версію сайту для міжнародного продажу | Дідицький О. | 2026-09-22
2026-05-01 | Налаштувати аналітику сайту: GA4, Meta Pixel, conversion tracking | Дідицький О. | 2026-09-16
2. | Презентаційні матеріали | - | - | - | -
2026-01-02 | Загальна презентація GeoVizor на 10-15 сторінок | Ткачук Д. | 2026-09-11
2026-02-02 | Презентація кас самообслуговування | Ткачук Д. | 2026-09-04
2026-03-02 | Презентація по відеоконтролю для черг на касах | Ткачук Д. | 2026-09-03
2026-04-02 | Підготувати односторінковий product sheet для кожного продукту | Ткачук Д. | 2026-09-03
2026-05-02 | Створити шаблон комерційної пропозиції | Ткачук Д. | 2026-09-03
2026-06-02 | Підготувати відеодемонстрації продуктів | Ткачук Д. | 2026-09-07
2026-07-02 | Сформувати фото- та відеобанк реальних інсталяцій | Ткачук Д. | 2026-09-07 |  | Google Disc, постійно оновлювати
2026-08-02 | Підготувати FAQ для клієнтів | Ткачук Д. | 2026-09-04
2026-09-02 | Підготувати таблицю порівняння з конкурентами | Ткачук Д. | 2026-09-04
3. | Продукт | - | - | - | -
2026-01-03 | Створити паспорт продукту для кожного рішення: що продаємо, для кого, яку проблему вирішує, результат для клієнта, що входить і що не входить до рішення | Ткачук Д. | 2026-09-01
2026-02-03 | Визначити ціну, собівартість і маржу, політика знижок для КСО, Відеоаналітика черг, АІ аудит | Кульпач П.
2026-03-03 | Розрахувати кінцеву собівартість КСО, логістику, мито, монтаж і підтримку | Кульпач П.
2026-04-03 | Вирішити проблематику по КСО: драйвери (у т.ч. принтера), отвори для охолодження, направляюча для принтера, інструкція для сигнальної системи... ??? | Кульпач П.
2026-05-03 | Для кожного продукту визначити термін впровадження, SLA, відповідального за реалізацію і підтримку | Кульпач П.
2026-06-03 | Присвоїти кожному продукту статус: Ready / MVP / Development / Partner solution | Кульпач П.
2026-07-03 | Розробити пакети послуг на кожному етапі життя магазину від відкриття, до оптимізації та контролю існуючих процесів. | Ткачук Д. | 2026-09-04
2026-08-03 | АІ для КСО: отримати програму від розробників
2026-09-03 | АІ для КСО: відтестувати
2026-10-03 | Підготувати кейси з впровадження продукту - їх позитивного результату, вплив на бізнес. | Ткачук Д. | 2026-09-10
2026-11-03 | Визначити, для яких продуктів доступні демо та пілот | Кульпач П. |  |  | Тестовий період роботи з AI, чат бот - камери (Для тестування клієнту)
2026-12-03 | Доопрацювання програми по відеоконтролю черг для інших типів відеокарт | Обертинський Д. |  |  | дату має надати 26.08.2026
3.13. | Дашборди по чергах - надати пропозицію дашбордів | Кульпач П.
3.14. | Дашборди по чергах - реалізувати візуалізацію | Куриляк П. | 2026-09-03
3.15. | Аналітика по дотриманню стандартів по фотоаудитах через чат-бот | Куриляк П. | 2026-09-03 | готове
4. | КСО та обладнання | - | - | - | -
2026-01-04 | Тестування КСО, зауваження для внесення коректив у замовлення | Кульпач П.
2026-02-04 | Затвердити фінальну специфікацію КСО | Слива А. | 2026-09-11
2026-03-04 | Визначити гарантійні умови для клієнтів і потребу в запасній касі | Кульпач П. |  |  | запасна КСО безкоштовно при покупці 100 шт
2026-04-04 | Підготувати інструкцію монтажу, інструкцію користувача і відео монтажу | Ткачук Д. | 2026-09-08 |  | Технічні інструкції для користувача, як працювати з кожним продуктом
2026-05-04 | Інші варіанти столів / кріплень для КСО | Кульпач П. |  |  | Різні кріплення для КСО від настінного до стійки з двома полицями
2026-06-04 | Закупівля 50 КСО | Кульпач П.
2026-06-04 | Як відбувається логістика, хто налаштовує, як відбувається впровадження від А до Я - опис процесу | Ткачук Д. | 2026-09-08
5. | Сервіс і підтримка | - | - | - | -
2026-01-05 | Сервісна служба - хто відповідає за підтримку / ремонт обладнання | Слива А. | 2026-09-07 |  | Хто займається ремонтом обладнання
2026-02-05 | Створити Help Desk | Слива А. | 2026-09-09 |  | https://helpdeskstar.org/
2026-03-05 | Визначити канали підтримки: телефон / email / месенджер | Слива А. | 2026-09-09
6. | Маркетинг | - | - | - | -
2026-01-06 | Визначити ключові маркетингові меседжі | Кульпач П.
2026-02-06 | Цільові аудиторії, потенційні клієнти, напрямки продажів, розробити воронку продажів | Ткачук Д. | 2026-09-01
2026-03-06 | SMM та контент менеджер для GeoVizor | Кульпач П.
2026-04-06 | Контент-план для сторінок Фейсбук та Інстаграм | SMM менеджер
2026-05-06 | Виготовити контент для реклами (банери, відео) | SMM менеджер
2026-06-06 | Тік-ток - прийняти рішення чи треба | Дідицький О.
2026-07-06 | Тестова рекламна кампанія по КСО - вивчити попит | Ткачук Д. | 2026-09-25 |  | коли буде дата поставки 50 КСО в Україні
2026-08-06 | Сформувати графік участі у retail events та галузевих конференціях
7. | Організація офісу | - | - | - | -
2026-01-07 | Окреме приміщення | Кунаков О. |  |  | Кабінет Самуся на Смарті - має скоро з'їхати звідти
2026-02-07 | Обладнання для приміщення: столи, стільці, ноутбук | Кульпач П.
2026-03-07 | Мобільний телефон | Кульпач П. |  |  | Профіль компанії (Tel/Viber і т.д., контактна інформація).
2026-04-07 | Переведення Дениса Ткачука на Геовізор | Кульпач П.
8. | Юридичний блок | - | - | - | -
2026-01-08 | Договір з китайцями про ексклюзив в Україні на касу К1215 | Кульпач П.
2026-02-08 | Підготувати NDA (для роботи з клієнтами) | Супрунюк С.
2026-03-08 | Підготувати договір на ПЗ, договір постачання обладнання та сервісного обслуговування | Супрунюк С.
2026-04-08 | Затвердити юрособу, на яку будемо закупляти КСО | Супрунюк С. |  |  | Солар Вест, мають КВЕД 46.69
9. | Партнерства | - | - | - | -
2026-01-09 | Визначити, які продукти власні, партнерські, white-label або reseller | Ткачук Д. | 2026-09-01
2026-02-09 | Сформувати пул партнерів для продажу продуктів GeoVizor | Ткачук Д. | 2026-09-07
2026-03-09 | Провести переговори з партнерами, укласти угоди / домовленості про продаж продуктів GeoVizor | Ткачук Д. | 2026-09-14
2026-04-09 | Визначити комісії партнерам | Ткачук Д. | 2026-09-08

## Сайт структура
| Перший ріень | Другий рівень
Головна сторінка
| Аналітика та контроль | Аналіз локації та доцільності відкриття магазину, Мобільний додаток GeoVizor для України та світу Моніторинг черг, Аудит ефективності касових вузлів Контроль стандартів магазину та фотоаудит з використанням АІ чатботу Моніторинг цін і асортименту конкурентів (у розробці)
| Каси та програмне забезпечення | AI Self-Checkout & Loss Prevention — AI-каса самообслуговування із системою запобігання втрат (у розробці) Self-Checkout — Каса самообслуговування POS Software — Касове програмне забезпечення + ПРРО ERP System — Програмне забезпечення для управління торговим закладом Loyalty Platform — Платформа лояльності, включаючи CRM-систему та мобільний додаток
| Розвиток і запуск магазину | Концепція та дизайн магазину Торгове обладнання та впровадження Відкриття магазину під ключ
Блог
Контакти
Головна сторінка

## Аркуш3 (hidden)
Розробити воронку продажів, скласти список потенційних перших клієнтів.
Каталог рішень напрацьованих у рітейлі (кавовий модуль, касові бокси, фастфуд зони), що будуть працювати.
Інтерфейс КСО, який він буде для кінцевого B2B клієнтів
Гібридні каси?
Кнопка "Порахувати вартість" Приклад: https://systemgroup.com.ua/uk/fiskalizaciya-samoobslugovuvannya-innovate-self
Моніторинг OOS?